## Sheet1
2025年（第一批）挖掘信息
序号 | 项目所属镇街 | 项目概况 | 施工范围 | 涉及等级公路 | 计划施工日期 | 备注
1 | 港口 | 港口镇沙港东路悦辰电子周边给水管安装工程 | 沙港东路 | 县道 | 2025.2 | 公用给水
2 | 港口 | 2024年港口分区计量工程 | 沙港东路 | 县道 | 2025.3 | 公用给水
3 | 港口 | 港口镇旧围街（碧桂园南侧）给水管改造工程 | 三角快线 | 省道 | 2025.5 | 公用给水
4 | 石岐 | 石岐北片区分区计量工程 | 北外环 | 省道 | 2025.6 | 公用给水
5 | 东凤 | 东凤政府对面DN800给水管道改造工程 | 凤翔大道 | 县道 | 2025.3 | 公用给水
6 | 沙溪 | 沙溪镇康乐中路沙溪人民法院 片区DN600给水管改造工程 | 康乐北路与岐江公路交界X756 | 县道 | 2025.2 | 公用给水
7 | 南朗 | 南朗街道龙珠大道DN600及DN400供水管道改造工程 | 南岐南路、龙珠大道 | 国省道 | 2025.3 | 公用给水
8 | 南朗 | 南朗街道纪念中学DN150供水管道改造工程 | 中山纪念中学校道（外） | 国道 | 2025.6 | 公用给水
9 | 南朗 | 南朗街道茂南路DN600给水管安装工程 | 榄横路 | 县道 | 2025.6 | 公用给水
10 | 南朗 | 南岐南路中途加压泵站建设工程 | 南岐南路 | 国道 | 2025.6 | 公用给水
11 | 南朗 | 中山市农村市政自来水入户工程(南朗崖口片区)-崖口村 | 南岐南路 | 国道 | 2025.6 | 公用给水
12 | 火炬开发区 | 环茂路(沿江路至鲤鱼坑)DN600给水管改造工程 | 环茂路 | 县道 | 2025.3 | 公用给水
13 | 火炬开发区 | 二洲村DN600给水管改造工程 | 沿江路 | 县道 | 2025.3 | 公用给水
14 | 火炬开发区 | 健康智慧小镇DN600给水管改造工程（康泰路至健康路） | 沿江路 | 县道 | 2025.3 | 公用给水
15 | 火炬开发区 | 沿江路DN600给水管改造工程（健康路至联园路） | 沿江路 | 县道 | 2025.1 | 公用给水
16 | 火炬开发区 | 健康智慧小镇二期DN600给水管改造工程（联园路至环茂路） | 沿江路 | 县道 | 2025.1 | 公用给水
17 | 火炬开发区 | 中山港大道DN400管改造工程（边检至交警四大队） | 中山港大道 | 县道 | 2025.1 | 公用给水
18 | 阜沙 | 卫民村聚禄街至富民西上街给水管改造工程 | 聚禄街（人行道） | 省道 | 2025.3 | 公用给水
19 | 阜沙 | 丰联村2队给水管改造工程 | 三阜路 | 县道 | 2025.3 | 公用给水
20 | 民众街道 | 番中公路众安大道路口DN800给水管迁改项目 | 番中公路众安大道路口 | 省道 | 2025.4 | 公用给水
21 | 大涌 | 新平路DN600给水管改造工程 | 新平路 | 县道 | 2025.4 | 公用给水
22 | 大涌 | 环镇路（叠石段）DN200给水管改造工程 | 环镇路叠石段 | 乡道 | 2025.7 | 公用给水
23 | 大涌 | 环镇路（青岗段）DN300给水管改造工程 | 环镇路青岗段 | 乡道 | 2025.4 | 公用给水
24 | 大涌 | 葵朗路至兴华路段DN400管改造工程 | 葵朗路、兴华路 | 县道 | 2025.5 | 公用给水
25 | 大涌 | 葵朗路至兴华路段DN400管新建工程 | 葵朗路、兴华路 | 县道 | 2025.5 | 公用给水
26 | 大涌 | 大南路DN600管新建工程 | 大南路 | 省道 | 2025.3 | 公用给水
27 | 大涌 | 德政路大业工业区DN400给水管改造工程 | 德政路 | 乡道 | 2025.2 | 公用给水
28 | 小榄 | 高沙悦生村DN200给水管改造工程 | 裕民大道 | 国道 | 2025.5 | 公用给水
29 | 小榄 | 东升社区东升东路、万昌路DN200给水管改造工程 | 葵兴大道 | 国道 | 2025.5 | 公用给水
30 | 小榄 | 东升社区鸡笼路DN300给水管改造工程 | 葵兴大道 | 国道 | 2025.5 | 公用给水
31 | 三乡 | 三乡镇乌石村新地给水管改造工程 | 小琅环路 | 乡道 | 2025.5 | 公用给水
32 | 三乡 | 神湾镇光辉路DN800给水管改造工程 | 光辉路 | 乡道 | 2025.5 | 公用给水
33 | 三乡 | 三乡农村信用社至三乡市场给水管改造工程 | 文昌路 | 县道 | 2025.5 | 公用给水
34 | 三乡 | 三乡镇北台路DN600给水管改造工程 | 北台路 | 乡道 | 2025.5 | 公用给水
35 | 三乡 | 三乡镇鸿埠园DN400给水管改造工程 | 鸿埠路 | 乡道 | 2025.5 | 公用给水
36 | 三乡 | 三乡镇中山市现代职业技术学校侧DN600给水管改造工程 | 金涌大道 | 乡道 | 2025.5 | 公用给水
37 | 三乡 | 三乡镇登贤路DN300给水管改造工程 | 登贤路 | 乡道 | 2025.5 | 公用给水
38 | 三乡 | 三乡镇文华中路麻斗段DN600给水管改造工程 | 105国道 | 国道 | 2025.5 | 公用给水
39 | 三乡 | 三乡镇白石村委侧DN600给水管改造工程 | 105国道 | 国道 | 2025.5 | 公用给水
40 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 先施二路至城南六路 | 县道 | 2025.3.20-2025.6.30 | 公用排水
41 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 西环一路-雁地路 | 国道 | 2025.3.20-2025.6.30 | 公用排水
42 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 西环六路-碧桂园凤凰城 | 县道 | 2025.3.20-2025.6.30 | 公用排水
43 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 博爱路-起湾道 | 县道 | 2025.3.20-2025.6.30 | 公用排水
44 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 博爱路-南外环 | 县道 | 2025.3.20-2025.6.30 | 公用排水
45 | 黄圃 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山黄圃地区） | S530(大雁路至鸡鸦水道特大桥段） | 省道 | 2025.3 | 信通
46 | 黄圃 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山黄圃地区） | S364（兴圃大道东至乌沙桥段） | 省道 | 2025.3 | 信通
47 | 板芙 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山板芙地区） | G105（板芙南路至民安路段） | 国道 | 2025.4 | 信通
48 | 板芙 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山板芙地区） | S531（横河交汇处） | 省道 | 2025.4 | 信通
49 | 沙溪 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山沙溪镇） | G105国道（从高亮原路至中山三桥） | 国道 | 2023.2 | 信通
50 | 沙溪 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山沙溪镇） | 岐江公路（隆兴中路至隆都路） | 省道 | 2023.2 | 信通
51 | 东升 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山东升） | G105国道（从同茂工业大道至环三角环线高速） | 国道 | 2023.2 | 信通
52 | 东升 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山东升） | 龙昌路（跨越G105) | 国道 | 2023.2 | 信通
53 | 东升 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山东升） | 沿河西路（跨越G105) | 国道 | 2023.2 | 信通
54 | 东升 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山东升） | G105国道（从园兴路至为民路） | 国道 | 2023.2 | 信通
55 | 火炬开发区 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（火炬开发区） | G228国道逸仙路（从博爱七路至科技东路） | 国道 | 2023.2 | 信通
56 | 坦洲 | 广东电力通信科技有限公司2024年配网网络建设项目(中山坦洲镇区) | S530省道-K77+730～K83+205 （坦神北、坦神南路：沙坦南路-谭隆南路） | 省道 | 2025.3 | 信通
57 | 三乡 | 广东电力通信科技有限公司2024年配网网络建设项目(中山三乡镇区) | G105国道-K2677+915~K2681+455（G105:三乡变电站——鹤湾路路段） | 国道 | 2025.3 | 信通
58 | 三乡 | 广东电力通信科技有限公司2024年配网网络建设项目(中山三乡镇区) | S268省道-K63+445~K69+800（城桂公路、前洋一路：平昌路——大智路路段） | 省道 | 2025.3 | 信通
59 | 三乡 | 广东电力通信科技有限公司2024年配网网络建设项目(中山三乡镇区) | S530省道-K64+630、K70+065、K71+706（沙坦公路、沙坦南路：文昌东路——沿湾街路段） | 省道 | 2025.4 | 信通
60 | 黄圃 | 中山市民古路一期工程TJ1标段 | 中山市民古路一期工程TJ1标段K1+841.042-K12+600段与横石公路交叉口 | 县道 | 2022.12.01-2025.05.31 | 城建 | 改路施工，路政许可于2025.05.31到期需延期
61 | 三角 | 中山市民古路一期工程TJ1标段 | 中山市民古路一期工程TJ1标段K1+841.042-K12+600段与防汛路、福泽大道、高平大道交叉口 | 县道 | 2023.02.20-2025.05.31 | 城建 | 改路施工，路政许可于2025.05.31到期需延期
62 | 火炬开发区 | 茂南路(中开高速至时珍路段)工程 | 火炬开发区中开高速桥下 | 高速公路 | 2025.5 | 城建 | 下穿中开高速公路
63 | 民众街道 | 中山市横二线东段延长段工程第Ⅳ标段 | 民众裕安村环镇路Y210 | 乡道 | 2025.7 | 城建 | 在公路上增设或者改造平面交叉道口审批
64 | 港口 | 沙港东路（格兰特、大雅工业区、海湾国际）外围市政新建燃气管道工程 | 沙港东路(X572） | 县道 | 2025-04-01 | 港华燃气
65 | 港口 | 港口镇福田二路仁合药业有限公司外围市政燃气管道新建工程 | 沙港西路 | 县道 | 2025-03-10 | 港华燃气
66 | 港口 | 沙港西路悦澳食品有限公司外围市政燃气管道新建工程 | 沙港西路 | 县道 | 2025-03-01 | 港华燃气
67 | 南区 | 南区渡兴西路安兴悦餐饮管理有限公司外围市政燃气管道新建工程 | 渡兴西路 | 乡道 | 2025-03-01 | 港华燃气
68 | 南区 | 南区兴福路（诚品实业）外围市政燃气管道新建工程 | 兴福路 | 乡道 | 2025-02-15 | 港华燃气
69 | 沙溪 | 沙溪镇岐江公路（隆兴北路至汇豪路段）外围市政燃气管道新建工程 | 岐江公路 | 县道 | 2025-05-25 | 港华燃气
70 | 西区 | 沙溪镇隆兴北路北向延长段（隆兴北路-隆平路）市政燃气新建工程 | 沙古公路（S268） | 省道 | 2025-06-01 | 港华燃气
71 | 五桂山 | 五桂山坦洲快线中山优先材料科技有限公司外围市政燃气管道新建工程 | 坦洲快线 | 省道 | 2025-04-20 | 港华燃气
72 | 五桂山 | 五桂山坦洲快线金牛轩外围市政燃气管道新建工程 | 坦洲快线 | 省道 | 2025-04-20 | 港华燃气
73 | 东凤 | 东凤供电分局220kV仁和站新出仁核线网架完善工程 | 和平大道至东阜四路 | 国省道 | 2025.5 | 供电
74 | 东凤 | 东凤供电分局裕丰站国顺线网架完善工程 | 东凤大道 | 国省道 | 2025.7 | 供电
75 | 古镇 | 古镇分局海洲站北圣线自动化数字电网改造工程 | S364古神公路辅路侧（迎丰南路红绿灯附近） | 省道 | 2025.05 | 供电
76 | 南区、五桂山 | 南区供电分局环城站新出线解决环城站环工线馈线不可转供工程 | 工业大道至健兴路红绿灯路口 | 省道 | 2025.1.1- 2025.4.20 | 供电
77 | 南区 | 南区供电分局环城站新出线解决环城站环工线馈线不可转供工程 | 城南四路富民一路路口至城南车站 | 县道 | 2025.5.10- 2025.6.20 | 供电
78 | 三乡 | 三乡镇新增配变满足茅湾村口新增负荷工程032066DP24030004 | 105国道茅湾村口段 | 国道 | 2025/01/01-2025/06/30 | 供电
79 | 三乡 | 茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟三乡供电分局10kV金山线等线路迁改（资金补偿）032000QG20240039 | 105国道泉林路口至广湾街路口段、沙坦公路茅湾路口段 | 国省道 | 2025/01/01-2025/12/30 | 供电
80 | 三乡 | 三乡供电分局10kV麻权线配电自动化升级改造工程032066DP24070026 | 228国道白石麻斗段 | 国道 | 2025/4/01-2025/12/30 | 供电
81 | 神湾 | 神湾镇10kV东华线工三支线网架完善工程 | G228国道（神湾段） | 国道 | 2025.2 | 供电
82 | 神湾 | 神湾供电分局中山市堤围管理中心拟建设西河泵站业扩配套工程 | 古神公路（神湾段） | 省道 | 2025.2 | 供电
83 | 神湾 | 神湾供电分局广东珠江桥调味食品有限公司业扩配套工程 | 古神公路（神湾段） | 省道 | 2025.3 | 供电
84 | 小榄 | 中山供电局小榄供电分局110kV东升变电站10kV余生线大修（配网安全隐患专项）（跨越一级公路） | 葵兴大道（荣兴中桥附近路段） | 国省道 | 2025.6 | 供电
85 | 黄圃 | 中山110千伏成业输变电工程-110kV德隆至成业线路工程架空线路G7-G8南沙港铁路、岭栏路,G8-G9跨越中江高速 | 中山市公安局黄圃分局岭栏派出所边岭栏路 | 高速公路 | 2025.6-12 | 供电
86 | 古镇 | 110kV菊城至北海线路工程(电缆部分) | 东岸北路至百安南路 | 省道 | 2025.6 | 供电
87 | 坦洲 | 坦洲供电分局安阜站新出安邦线调整安阜站联邦线、林胜线负荷网架完善工程 | 坦神南路 | 国省道 | 2025.2 | 供电
88 | 黄圃 | 黄圃供电分局110KV马新站平乐线配电自动化改造工程 | 兴圃大道东 | 省道 | 2025.4 | 供电
89 | 黄圃 | 黄圃供电分局新沙站华贸线新出电缆调整文安站食品线负荷满足用户接入工程 | 兴圃大道西 | 省道 | 2025.4 | 供电
90 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程西区供电分局彩秀线等线路迁改（资金补偿）工程 | 鸿源二手车市场门口至中山创志汽车销售店门口、彩虹大道与康景路交界处埃安汽车销售店门口转湾处、 | 国省道 | 2023.5 | 供电
91 | 西区 | 西区供电分局隆新线龙四支线和大昌支线网架完善 | 隆平路与沙古公路交界处，由隆平路顶管下穿沙古公路高架桥底。 | 国省道 | 2023.5 | 供电
92 | 西区 | 西区供电分局金沙线小内环改造工程 | 沙港路和砚家居艺术生太馆门口路段至105国道名流路路口 | 国省道 | 2023.4 | 供电
93 | 西区 | 西区供电分局员峰站新出员朗线转接沙朗线负荷工程 | 港隆南路，金港路、彩虹大道、北外环、岐环路 | 国省道 | 2023.4 | 供电 | 在港隆南路四通货架有限公司门口人行道路段开挖电缆分接箱基础一个，其余路段揭电缆井盖板，利用原有管道敷设电缆。
94 | 西区 | 西区供电分局泰兴线永兴公用箱变改造工程 | 隆平路与105国道交界处靠隆平路一侧100米左右 | 县道 | 2023.4 | 供电 | 箱变基础改造开挖及修复
95 | 黄圃 | 黄圃供电分局大岑站新出大四线和马新站指北线网架完善工程 | 进港路至岭栏路 | 县道 | 2025.4 | 供电
96 | 港口 | 港口供电分局港口站群乐线配网自动化改造工程 | 港口镇沙港中路 | 县道 | 2025.4 | 供电 | 新增电缆环网箱
97 | 港口 | 港口供电分局坦背站金穗线、广丰站凯德线自动化专项改造工程 | 港口镇沙港西路 | 县道 | 2025.4 | 供电 | 新增电缆环网箱
98 | 港口 | 港口供电分局广丰站鸿丰线配网自动化改造工程 | 港口镇沙港西路 | 县道 | 2025.4 | 供电 | 顶管、新增电缆井、新增高压铁塔
99 | 港口 | 港口供电分局广丰站科劲线配网自动化改造工程 | 港口镇沙港西路 | 县道 | 2025.4 | 供电 | 新增高压铁塔
100 | 港口 | 港口供电分局凯德线新增亚太门窗#4公用箱变变压器满足亚太门窗#2公用箱变变压器新增负荷增长需求工程 | 港口镇沙港中路路边 | 县道 | 2025.03 | 供电 | 路边制作箱变基础与电缆井，开挖埋管
101 | 港口 | 港口供电分局港口东街线新增新胜五队#2箱变满足新胜五队公用台变新增负荷增长需求工程 | 港口镇胜隆社区旧围街77号，穿越三角快线高架桥下 | 县道 | 2025.05 | 供电 | 路边制作箱变基础与电缆井，开挖与顶管埋管
102 | 港口 | 港口供电分局松山线新增公平大队#2公用箱变满足公平大队公用台变负荷增长需求工程 | 港口镇大汕尾街48号 阜港公路至三角快线边，再穿越三角快线高架桥下 | 县道 | 2025.05 | 供电 | 路边制作电缆井，开挖与顶管埋管
103 | 港口 | 港口供电分局上南站新出1回10kV线路转接上南站南沙线负荷网架完善工程 | 港口镇阜港公路 | 县道 | 2025.08 | 供电 | 路边制作电缆井，开挖与顶管埋管
104 | 港口 | 港口供电分局大丰站新出1回10kV线路转接港口站崇高线负荷网架完善工程 | 港口镇沙港公路 | 县道 | 2025.08 | 供电 | 路边制作电缆井，开挖与顶管埋管
105 | 港口 | 港口供电分局隆平站新出1回10kV线路转接港口站石特线负荷网架完善工程（703.071万元） | 港口镇沙港公路 | 县道 | 2025.08 | 供电 | 路边制作电缆井，开挖与顶管埋管
106 | 港口 | 港口供电分局中山市创捷智能家具有限公司业扩配套工程 | 港口镇沙港东路 | 县道 | 2025.5 | 供电 | 顶管、新增电缆井
107 | 黄圃 | 中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域） | 新丰北路 | 县道 | 2025.2.13-2025.3.31 | 水务
108 | 黄圃 | 中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域） | 新丰路 | 县道 | 2025.4.1-2025.5.1 | 水务
109 | 黄圃 | 中山市未达标水体综合整治工程（大岑围流域、大雁围流域、三乡围流域、横石围流域、马新围流域） | 兴圃大道奥城花园至中兴路段 | 省道 | 2025.2.20-2025.5.20 | 水务
110 | 黄圃 | 中山市未达标水体综合整治工程（大岑围流域、大雁围流域、三乡围流域、横石围流域、马新围流域） | 兴马路至兴圃大道辅路（工业园区内市政道路） | 乡道 | 2025.2.20-2025.3.31 | 水务
111 | 黄圃 | 中山市未达标水体综合整治工程（大岑围流域、大雁围流域、三乡围流域、横石围流域、马新围流域） | 盛红路至纵四线辅路（工业园区内市政道路） | 乡道 | 2025.2.20-2025.4.20 | 水务
112 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（二埒东河-东阜二路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
113 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（三埒河-东阜二路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
114 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（和穗工业大道南段-东阜三路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
115 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（和穗工业大道北段-东阜三路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
116 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（和穗二路-东阜三路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
117 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（穗成直河-东阜三路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
118 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（永顺一路-东阜三路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
119 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（和平大道北段-东阜三路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
120 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（和平大道南段-东阜四路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
121 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（宝生河-东阜四路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
122 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（东和路-东阜四路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
123 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（兴昌路-东阜四路） | 省道 | 2025.2.15 -2025.4.30 | 水务
124 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（三中河-东富路） | 省道 | 2025.1.1 -2025.3.25 | 水务
125 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（凤翔大道接驳段） | 省道 | 2025.1.1 -2025.4.30 | 水务
126 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（兴昌路-东阜三路） | 省道 | 2025.1.1 -2025.4.30 | 水务
127 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S364（105国道-万格电器） | 省道 | 2025.1.1 -2025.4.30 | 水务
128 | 东凤 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | S531新十水线（东海七路-东阜四路） | 省道 | 2025.1.1 -2025.4.30 | 水务
129 | 港口 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 福源路 | 省道 | 2025.1.1 -2025.4.30 | 水务
130 | 港口 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 阜港公路 | 省道 | 2025.1.1 -2025.4.30 | 水务
131 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 阜港公路 | 省道 | 2025.1.1 -2025.3.6 | 水务
132 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 东阜公路 | 省道 | 2025.1.1 -2025.4.30 | 水务
133 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 纵四线 | 省道 | 2025.1.1 -2025.3.6 | 水务
134 | 古镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇） | 皇朝酒店到曹一加油站 | 县道 | 2025.4.15-2025.4.28 | 水务
135 | 古镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇） | 利合广场到曹三国际配电城 | 县道 | 2025.4.1-2025.4.15 | 水务
136 | 三乡 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 古鹤加油站斜对面（Y003辅路与谷都大道交界处）肇星汽修厂至满天红家具有限公司 | 国道 | 2025.1.1- 2025.6.30 | 水务
137 | 三乡 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 琅环幼儿园 | 省道 | 2025.1.1- 2025.6.30 | 水务
138 | 三乡 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 沙坦路 | 省道 | 2025.1.1- 2025.6.30 | 水务
139 | 三乡 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 1、曼秀雷敦 2、鸦岗村三洲工业区 3、古鹤加油站斜对面（Y003辅路与谷都大道交界处）肇星汽修厂至满天红家具有限公司（与146重复？） | 国道 | 2025.1.1- 2025.6.30 | 水务
140 | 坦洲 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 坦神南路 | 省道 | 2025.1.1- 2025.3.30 | 水务
141 | 坦洲 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 坦神北路 | 县道 | 2025.1.1- 2025.3.30 | 水务
142 | 坦洲 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 沙坦南路 | 县道 | 2025.1.1- 2025.3.30 | 水务
143 | 神湾 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 神湾大道南与斗门大桥接驳区域 | 国道 | 2025.1.1- 2025.3.20 | 水务
144 | 神湾 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 神湾大道南神湾停车场，神湾政府附近 | 国道 | 2025.1.1- 2025.3.10 | 水务
145 | 神湾 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 福源路路口与金凤路路口中间区域神湾大道沿线人行道 | 国道 | 2025.2.20- 2025.3.30 | 水务
146 | 神湾 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 府前路与古神公路交叉口 | 省道 | 2025.3.1- 2025.3.15 | 水务
147 | 三乡 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | G105国道麻斗路口沿线，教育路路口 | 国道 | 2025.1.1- 2025.3.20 | 水务
148 | 板芙 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | G105国道（西环高速桥下至G105永厚村路口）伴行105国道 | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31 | 水务
149 | 板芙 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | （深湾收费站）伴行105国道 | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31 | 水务
150 | 板芙 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | （深湾牌坊启发南路）伴行105国道 | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31 | 水务
151 | 板芙 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | 伴行105国道（深湾） | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31 | 水务
152 | 板芙 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | 伴行105国道（共青） | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31 | 水务
153 | 板芙 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | 伴行105国道（白坦） | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31 | 水务
154 | 板芙 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | 伴行105国道（沙沟） | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31 | 水务
155 | 板芙 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | 伴行105国道（四顷） | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31 | 水务