## 2025下半年计划
2025年下半年挖掘信息汇总
序号 | 项目所属镇街 | 项目概况 | 施工范围 | 涉及等级公路（国/省/县/乡） | 预计工期 | 备注
1 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 三埒河-东阜二路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31 | 水务
2 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 和穗工业大道南段-东阜三路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
3 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 和穗工业大道北段-东阜三路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
4 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 和穗二路-东阜三路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
5 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 穗成直河-东阜三路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
6 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 永顺一路-东阜三路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
7 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 和平大道北段-东阜三路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
8 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 和平大道南段-东阜四路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
9 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 宝生河-东阜四路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
10 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 东和路-东阜四路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
11 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 兴昌路-东阜四路 | 省道 | 2025.2.15 -2025.10.31
12 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 三中河-东富路 | 省道 | 2025.4.25-2025.8.31
13 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 凤翔大道接驳段 | 省道 | 2025.6.10-2025.8.31
14 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 兴昌路-东阜三路 | 省道 | 2025.1.1 -2025.10.31
15 | 东凤镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）-东凤标段 | 105国道-万格电器 | 国道 | 2025.6.28 -2025.8.31
16 | 港口镇 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 福源路 | 省道 | 2025.4.30-2025.7.30
17 | 港口镇 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 阜港公路 | 省道 | 2025.4.30-2025.7.30
18 | 阜沙镇 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 阜港公路 | 省道 | 2025.3.6-2025.7.30
19 | 阜沙镇 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 东阜公路 | 省道 | 2025.4.30-2025.8.30
20 | 阜沙镇 | 中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)-阜沙、港口标段 | 纵四线 | 省道 | 2025.3.6-2025.8.30
21 | 三乡镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 古鹤加油站斜对面（Y003辅路与谷都大道交界处）肇星汽修厂至满天红家具有限公司 | 国道 | 2025.1.1- 2025.6.30
22 | 三乡镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 琅环幼儿园 | 省道 | 2025.1.1- 2025.6.30
23 | 三乡镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 前陇布匹市场 | 省道 | 2025.7.1- 2025.7.30
24 | 三乡镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 沙坦路 | 国道 | 2025.1.1- 2025.6.30
25 | 三乡镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 1、曼秀雷敦2、鸦岗村三洲工业区3、古鹤加油站斜对面（Y003辅路与谷都大道交界处）肇星汽修厂至满天红家具有限公司 | 国道 | 2025.1.1- 2025.6.30
26 | 坦洲镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 坦神南路 | 省道 | 2025.1.1- 2025.6.30
27 | 坦洲镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 沙坦南路 | 省道 | 2025.1.1- 2025.6.30
28 | 神湾镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 神湾大道南与斗门大桥接驳区域 | 国道 | 2025.6.15- 2025.7.15
29 | 神湾镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 神湾大道南神湾停车场，神湾政府附近 | 国道 | 2025.6.15- 2025.7.15
30 | 神湾镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 福源路路口与金凤路路口中间区域神湾大道沿线人行道 | 国道 | 2025.6.15- 2025.7.15
31 | 神湾镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 府前路与古神公路交叉口 | 省道 | 2025.2.20- 2025.3.30
32 | 三乡镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | G105国道麻斗路口沿线，教育路路口 | 国道 | 2025.6.15- 2025.7.15
33 | 板芙镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | （深湾牌坊启发南路）伴行105国道 | 国道 | 2025.1.1-2025.3.31
34 | 小榄镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇） | 沙尾一桥 | 国道 | 2025.7.1-2025.7.30
35 | 小榄镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇） | 沿河西路与105国道交叉 | 国道 | 2025.7.1-2025.7.30
36 | 小榄镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇） | 荣兴中桥 | 国道 | 2025.7.1-2025.7.30
37 | 小榄镇 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇） | 东升车站（东成路） | 国道 | 2025.7.1-2025.7.30
38 | 小榄 | 中山供电局小榄供电分局110kV东升变电站10kV余生线大修（配网安全隐患专项）（跨越一级公路） | 葵兴大道（荣兴中桥附近路段） | 国道 | 2025.11 | 供电
39 | 古镇 | 110kV菊城至北海线路工程(电缆部分) | 东岸北路至百安南路 | 省道 | 2025.11
40 | 黄圃 | 黄圃供电分局110KV马新站平乐线配电自动化改造工程 | 兴圃大道东 | 省道 | 2025.08
41 | 黄圃 | 黄圃供电分局新沙站华贸线新出电缆调整文安站食品线负荷满足用户接入工程 | 兴圃大道西 | 省道 | 2025.08
42 | 西区 | 西区供电分局金沙线小内环改造工程 | 沙港路和砚家居艺术生太馆门口路段至105国道名流路路口 | 国道 | 2025.08
43 | 黄圃 | 黄圃供电分局大岑站新出大四线和马新站指北线网架完善工程 | 进港路至岭栏路 | 县道 | 2025.08
44 | 港口 | 港口供电分局港口站群乐线配网自动化改造工程 | 港口镇沙港中路 | 县道 | 2025.08
45 | 港口 | 港口供电分局凯德线新增亚太门窗#4公用箱变变压器满足亚太门窗#2公用箱变变压器新增负荷增长需求工程 | 港口镇沙港中路路边 | 县道 | 2025.08
46 | 港口 | 港口供电分局上南站新出1回10kV线路转接上南站南沙线负荷网架完善工程 | 港口镇阜港公路 | 县道 | 2025.08
47 | 港口 | 港口供电分局大丰站新出1回10kV线路转接港口站崇高线负荷网架完善工程 | 港口镇沙港公路 | 县道 | 2025.08
48 | 港口 | 港口供电分局隆平站新出1回10kV线路转接港口站石特线负荷网架完善工程（703.071万元） | 港口镇沙港公路 | 县道 | 2025.08
49 | 港口 | 港口供电分局大丰站群马线配网自动化改造工程 | 港口镇沙港东路 | 县道 | 2025.8
50 | 港口 | 港口供电分局迪光站木河线三队支线大支线环网改造工程 | 港口镇三角快线边 | 县道 | 2025.08
51 | 港口 | 港口供电分局大丰站新出1回10kV线路转接港口站群乐线负荷网架完善工程 | 港口镇沙港公路 | 县道 | 2025.08
52 | 三角 | 三角供电分局团结站新出线调整三角站角源线解决白里线重载工程，三角供电分局团结站新出线调整三角站角福线解决创汇线重载工程 | 三角镇南三公路 | 省道 | 2025.08
53 | 南区 | 南区供电分局环城站马岭线自动化有效覆盖网架改造工程 | 城南五路至长寿街 | 省道 | 2025.6.10- 2025.7.20
54 | 南区 | 南区供电分局环城站蒂森线网架完善工程 | 城南五路至马石路 | 省道 | 2025.6.10- 2025.7.20
55 | 港口 | 港口镇旧围街（碧桂园南侧）给水管改造工程 | 三角快线 | 省道 | 2025.9 | 公用水务
56 | 南朗 | 中山市农村市政自来水入户工程(南朗崖口片区)-崖口村 | 南岐南路 | 国道 | 2025.12
57 | 翠亨新区 | 翠亨新区马安村旧管网改造工程 | 五桂路与和雅街 | 县道 | 2025.7
58 | 火炬开发区 | 二洲村DN600给水管改造工程 | 沿江路 | 县道 | 2025.7
59 | 火炬开发区 | 健康智慧小镇DN600给水管改造工程（康泰路至健康路） | 沿江路 | 县道 | 2025.7
60 | 阜沙 | 卫民村聚禄街至富民西上街给水管改造工程 | 聚禄街 | 省道 | 2025.9
61 | 阜沙 | 丰联村2队给水管改造工程 | 三阜路 | 县道 | 2025.9
62 | 民众街道 | 新堤路DN400给水管改造工程 | 新堤路 | 县道 | 2025.11
63 | 大涌镇 | 新平路DN600给水管改造工程 | 新平路 | 县道 | 2025.8
64 | 大涌镇 | 环镇路（叠石段）DN200给水管改造工程 | 环镇路叠石段 | 乡道 | 2025.7
65 | 大涌镇 | 环镇路（青岗段）DN300给水管改造工程 | 环镇路青岗段 | 乡道 | 2025.7
66 | 大涌镇 | 葵朗路至兴华路段DN400管新建工程 | 葵朗路、兴华路 | 县道 | 2025.12
67 | 大涌镇 | 大南路DN600管新建工程 | 大南路 | 省道 | 2025.12
68 | 小榄镇 | 高沙悦生村DN200给水管改造工程 | 裕民大道 | 国道 | 2025.7
69 | 小榄镇 | 东升社区鸡笼路DN300给水管改造工程 | 葵兴大道 | 国道 | 2025.11
70 | 三乡镇 | 三乡镇乌石村新地给水管改造工程 | 小琅环路 | 乡道 | 2025.9
71 | 三乡镇 | 三乡农村信用社至三乡市场给水管改造工程 | 文昌路 | 县道 | 2025.9
72 | 三乡镇 | 三乡镇北台路DN600给水管改造工程 | 北台路 | 乡道 | 2025.9
73 | 三乡镇 | 三乡镇登贤路DN300给水管改造工程 | 登贤路 | 乡道 | 2025.11
74 | 神湾镇 | 海港环岛路大排段DN400给水管改造工程 | 环岛路（金港湾至凯尚名都段） | 乡道 | 2025.8
75 | 火炬开发区 | 中山涤纶厂周边DN600给水管改造工程 | 沿江东一路 | 县道 | 2025.8
76 | 火炬开发区 | 中山涤纶厂周边DN601给水管改造工程 | 沿江东一路 | 县道 | 2026.8
77 | 港口镇 | 港口镇沙港西路109号周边给水管安装工程 | 沙港西路 | 县道 | 2025.09
78 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 先施二路 | 国道 | 2025.7 | 公用排水
79 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 城桂公路 | 国道 | 2025.7
80 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 彩虹大道（香山家宴附近珠三角环线高速桥底） | 国道 | 2025.8
81 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 江滨西路（康华桥桥底） | 国道 | 2025.8
82 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 圣都路 | 国道 | 2025.8
83 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 渡兴西路 | 国道 | 2025.8
84 | 港口 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山港口镇） | 裕福北路、沙港中路，兴港北路，兴港中路，中江高速，胜隆西路，东长提大道，兴港南路 | 省道 | 2025.7 | 信通
85 | 港口 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山港口镇） | 木河迳西路、东明北路，北环路，兴港南路，金港路 | 省道 | 2025.7
86 | 港口 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山港口镇） | 美景西路，旧围街，胜隆西路，港口大道，世纪西路，世纪东路，港福路，美景东路 | 省道 | 2025.7
87 | 港口 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山港口镇） | 木河迳东路、北环路、三角快线 | 省道 | 2025.7
88 | 火炬 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山火炬区） | 翠亨快线辅道(南阳山隧道出口往南朗） | 省道 | 2025.7
89 | 火炬 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山火炬区） | 逸仙路（环茂一路往 | 国道 | 2025.7
90 | 东升 | 广东电力通信科技有限公司2024年光缆网络建设项目（中山东升镇） | 裕民大道（丽城路往德兴路） | 国道 | 2025.7
91 | 民众 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山民众镇） | 番中路 | 国道 | 2025.7
92 | 黄圃 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山黄圃镇） | 大雁路至鸡鸦水道特大桥段 | 省道 | 2025.7
93 | 黄圃 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山黄圃镇） | 兴圃大道东至乌沙桥段 | 省道 | 2025.7
94 | 板芙 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山板芙镇） | 板芙南路至民安路段 | 国道 | 2025.7
95 | 板芙 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山板芙镇） | 横河交汇处 | 省道 | 2025.7
96 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 翠亨快线桥底（榄横路）至南岐北路 | 省道 | 2025.8
97 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 锦盛路跨路 | 省道 | 2025.8
98 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 榄横路跨路 | 省道 | 2025.8
99 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 南岐北路至南岐中路 | 国道 | 2025.8
100 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 南岐北路至体育路(南岐北路跨路) | 国道 | 2025.8
101 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 南岐北路至帝峰二路(南岐北路跨路) | 国道 | 2025.9
102 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 南岐北路至帝峰一路(南岐北路跨路) | 国道 | 2025.9
103 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 南朗快线 | 乡道 | 2025.9
104 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 崖口路至翠亨大道路 | 国道 | 2025.9
105 | 翠亨新区 | 广东电力通信科技有限公司2025年光缆网络建设项目（中山翠亨新区） | 岭南路至南岐北路 | 省道 | 2025.9
106 | 港口镇 | 沙港东路（格兰特、大雅工业区、海湾国际）外围市政新建燃气管道工程 | 沙港东路 | 县道 | 2025-09-01 | 港华燃气
107 | 沙溪镇 | 沙溪镇岐江公路（隆兴北路至汇豪路段）外围市政燃气管道新建工程 | 岐江公路 | 县道 | 2025-08-25
108 | 西区 | 沙溪镇隆兴北路北向延长段（隆兴北路-隆平路）市政燃气新建工程 | 沙古公路 | 省道 | 2025-08-30
109 | 五桂山 | 五桂山坦洲快线中山优先材料科技有限公司外围市政燃气管道新建工程 | 坦洲快线 | 省道 | 2025-08-30
110 | 五桂山 | 五桂山坦洲快线金牛轩外围市政燃气管道新建工程 | 坦洲快线 | 省道 | 2025-08-20
111 | 西区 | 西区彩虹大道彩虹盛璟外围市政燃气管道工程 | 彩虹大道 | 国道 | 2025-09-01
112 | 开发区 | 开发区中山港大道沿江花园 | 中山港大道 | 乡道 | 2025-09-01
113 | 西区 | 晨星冷冻食品有限公司 | 沙港中路 | 县道 | 2025-09-30
114 | 三乡 | 三乡镇G105国道至卓凌科创园市政中压燃气工程 | G105国道 | 国道 | 2025.12 | 华润燃气
115 | 坦洲 | 坦洲镇环市东南路（南坦路至佳境康城）市政中压燃气工程 | 南坦路 | 县道 | 2025.11
116 | 坦洲 | 坦洲镇南坦路至富丽达花园市政中压燃气工程 | 南坦路 | 县道 | 2025.11
117 | 坦洲 | 坦洲镇界狮北路(天逸酒店)市政燃气迁改工程 | 界狮北路 | 县道 | 2025.1
118 | 翠亨新区 | 翠亨新区横门工业新路（翠亨快线至明阳电气清洁能源产业园）市政中压燃气工程 | 横门工业新路，翠亨快线、榄横路 | 省道 | 2025.12
119 | 翠亨新区 | 翠亨新区南合路至翠城1号市政中压燃气工程 | 南合路 | 乡道 | 2025.12
120 | 神湾 | 神湾镇神湾大道至神湾医院市政燃气工程 | 神湾大道 | 国道 | 2025.11
121 | 民众 | 民众街道办阳光大道至迪丽公馆小区市政中压燃气工程 | 民众街道办阳光大道 | 县道 | 2025.11
122 | 民众 | 民众街道办阳光大道至万科城市之光市政中压燃气工程 | 民众街道办阳光大道 | 县道 | 2025.11
123 | 民众 | 民众镇阳光大道众安机动车检测站至横二线（民众段）末端市政中压燃气工程 | 民众街道办 | 县道 | 2025.12
124 | 三角 | 三角镇福源南路至横二线（三角段）末端市政中压燃气工程 | 民众街道办阳光大道 | 县道 | 2025.12
125 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇东阜公路（寒字号涌WA-24~WA-25）燃气迁改工程 | 阜沙镇东阜公路 | 省道 | 2025.9
126 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇东阜公路（张字号涌WC-5~WC-6）燃气迁改工程 | 阜沙镇东阜公路 | 省道 | 2025.9
127 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇东阜公路与浮圩垄涌检查路口（浮圩垄涌W-56~WA-7）燃气迁改工程 | 阜沙镇东阜公路 | 省道 | 2025.1
128 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇阜港公路(WA40-WA41)燃气迁改工程 | 阜沙镇阜港公路 | 县道 | 2025.11
129 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇东阜公路东河桥至聚财街（东河WB-21~WB-22）燃气迁改工程 | 阜沙镇东阜公路 | 省道 | 2025.11
130 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇东阜公路聚财街加油站西侧至东凤高速路口（西河WB-12~WB-13）燃气迁改工程 | 阜沙镇东阜公路 | 省道 | 2025.12
131 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇东阜公路聚财街至加油站西侧（聚财街JCJ-8~JCJ-9）燃气迁改工程 | 阜沙镇东阜公路 | 省道 | 2025.12
132 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇东阜公路龙兴物流工厂路（LX-5~LX-6）燃气迁改工程 | 阜沙镇东阜公路 | 省道 | 2025.12
133 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇阜港公路与东海八路路口（干线路-阜港公路西段WA2~WA3）燃气迁改工程 | 阜沙镇阜港公路 | 县道 | 2025.9
134 | 阜沙 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）阜沙、港口标段-阜沙镇阜港公路与纵四线路口（干线路-阜港公路西段WA-24~WA-25）燃气迁改工程 | 阜沙镇阜港公路 | 县道 | 2025.9